| ## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

DỰ THẢO

Về việc quản lý và thực hiện

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số      /2017/QĐ-UBND

Ngày     /    /2017/  của UBND tỉnh Đắk Nông)

# Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này hướng dẫn việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là KH&CN) cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN cấp cơ sở và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở là các nhiệm vụ có tính chất đơn lẻ, quy mô thực hiện nhỏ nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý ngành; hoạt động áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, hoạt động thử nghiệm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trực tiếp vào sản xuất, đời sống; nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học không quá 150 triệu đồng, gồm:

a) Đề tài nghiên cứu khoa học; nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu cải tiến phát triển công nghệ; khảo nghiệm, thử nghiệm; nghiên cứu ứng dụng phương pháp mới được thực hiện ở các Sở, Ban, ngành;

b) Nhiệm vụ xây dựng, nhân rộng các mô hình KH&CN đã thành công từ các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh hoặc các mô hình thành công từ các địa phương khác trong và ngoài tỉnh;

c) Nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn quản lý, sản xuất, đời sống của địa phương, của các Sở, Ban, ngành.

2. Cá nhân tham gia hoạt động khoa học công nghệ cấp cơ sở là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân (sau đây gọi tắt là UBND) huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn và người dân trên địa bàn huyện, thị xã.

3. Bộ phận quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở là Phòng Kinh tế thị xã, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Phòng có chức năng theo dõi, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ thuộc các Sở, Ban, ngành.

4. Đơn vị cấp cơ sở là các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

5. Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở là Chủ tịch UBND các huyện, thị xã (đối với cấp huyện), là Giám đốc các Sở, Ban, ngành (đối với cấp ngành).

6. Tổ chức chủ trì là cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

# Chương II

#### YÊU CẦU XÁC ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

Điều 3. Yêu cầu đối với việc xác định các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được xác định theo các yêu cầu sau:

1. Giải quyết các vấn đề cấp thiết của đơn vị, cơ sở, địa phương và của tỉnh;

2. Sự cần thiết xây dựng, nhân rộng các mô hình đã thành công từ các nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương;

3. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở phải có tính mới, tính khả thi và phục vụ cho nhu cầu cần thiết của đơn vị chủ trì, của cơ sở, của địa phương và của tỉnh;

4. Hồ sơ đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở phải có mục tiêu, nội dung và giải pháp tổ chức, khả năng phối hợp thực hiện hiệu quả, dự kiến kết quả, sản phẩm đạt được, phương pháp nghiên cứu phù hợp và cụ thể;

5. Sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở phải là luận cứ khoa học, cơ sở để xây dựng chính sách hoặc phát triển các sản phẩm như: giống mới, công nghệ, quy trình, mô hình ứng dụng đáp ứng các nhu cầu sản xuất đời sống …

Điều 4. Điều kiện của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

1. Tổ chức chủ trì thực hiện phải có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ KH&CN đăng ký thực hiện. Tổ chức chủ trì có thể phối hợp với các tổ chức, cá nhân khác có cơ sở vật chất, nhân lực, chuyên môn để thực hiện nội dung nhiệm vụ KH&CN.

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở phải có trình độ đại học trở lên và có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm công tác theo đúng lĩnh vực đăng ký chủ nhiệm.

3. Cá nhân không được tham gia đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ vẫn đang chủ nhiệm hai (02) nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, cấp tỉnh;

b) Có nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng nghiên cứu từ 30 ngày đến sáu (06) tháng mà không có ý kiến chấp thuận của đơn vị cấp cơ sở sẽ không được tham gia đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ trong thời gian một  (01) năm;

c) Có nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đã đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” mà không được gia hạn thời gian thực hiện để hoàn chỉnh kết quả hoặc được gia hạn nhưng hết thời hạn cho phép vẫn chưa hoàn thành kết quả sẽ không được tham gia đăng ký chủ nhiệm trong vòng một (01) năm kể từ thời điểm có kết luận của hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở;

d) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN các cấp có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được tham gia đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đơn vị cấp cơ sở tổ chức mở hồ sơ kiểm tra và xác nhận các điều kiện tham gia giao trực tiếp theo các quy định của Điều này.

# Chương III

#### HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TỔ THẨM ĐỊNH,

#### BỘ PHẬN QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ

Điều 5. Trách nhiệm của Hội đồng KH&CN cấp cơ sở (sau đây gọi tắt là Hội đồng cơ sở).

Hội đồng cơ sở do Thủ trưởng của Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã quyết định thành lập.

1. Hội đồng cơ sở có trách nhiệm tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN; xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN; đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của đơn vị.

2. Tiêu chuẩn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng cơ sở.

Thành viên Hội đồng cơ sở là các cán bộ khoa học, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn phù hợp, am hiểu về lĩnh vực KH&CN mà Hội đồng cơ sở đang xác định, xét chọn, đánh giá nghiệm thu.

Hội đồng cơ sở gồm có Chủ tịch và các Uỷ viên.

3. Cá nhân thuộc các trường hợp sau không được là thành viên Hội đồng cơ sở xét chọn và đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

a) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở;

b) Cá nhân thuộc tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

4. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng cơ sở

a) Đánh giá một cách trung thực, khách quan và công bằng; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả đánh giá của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của hội đồng. Các thành viên Hội đồng, chuyên gia (nếu có) và thư ký Hội đồng có trách nhiệm giữ bí mật về các thông tin liên quan đến quá trình đánh giá;

b) Nghiên cứu, phân tích từng nội dung và thông tin đã kê khai trong hồ sơ; nhận xét đánh giá mặt mạnh, mặt yếu và đánh giá chung từng hồ sơ theo các yêu cầu đã quy định; viết nhận xét - đánh giá và luận giải cho việc đánh giá; cho điểm, xếp loại theo các tiêu chí được quy định tại Điều 12 và Điều 21 của Quy định này;

c) Các thành viên Hội đồng chấm điểm độc lập theo các nhóm tiêu chí đánh giá và thang điểm quy định. Trước khi chấm điểm, Hội đồng thảo luận chung để thống nhất quan điểm, phương thức cho điểm đối với từng tiêu chí.

Điều 6. Thành phần và trách nhiệm của tổ thẩm định

1. Tổ thẩm định nội dung và kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở có 05 thành viên, trong đó:

a) Tổ trưởng tổ thẩm định là lãnh đạo đơn vị cấp cơ sở;

b) Một (01) thành viên là trưởng bộ phận quản lý tài chính thuộc đơn vị cấp cơ sở làm Tổ phó;

c) Một (01) thành viên là trưởng bộ phận quản lý chuyên môn thuộc đơn vị cấp cơ sở làm Tổ phó;

d) Một (01) thành viên là phản biện của Hội đồng xét chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở;

e) 01 thành viên là thư ký Hội đồng xét duyệt hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN làm thư ký tổ thẩm định.

g) Tham dự cuộc họp của tổ thẩm định gồm có: Đại diện bộ phận quản lý KH&CN cấp cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Trách nhiệm của tổ thẩm định, thành viên tổ thẩm định

a) Thẩm định sự phù hợp của các nội dung nghiên cứu với kết luận của Hội đồng, dự toán kinh phí của nhiệm vụ với chế độ quy định, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi tiêu hiện hành của nhà nước do các cơ quan có thẩm quyền ban hành để xác định: chi phí công cho các thành viên thực hiện; chi phí thuê chuyên gia; kinh phí hỗ trợ mua nguyên vật liệu, thiết bị và các khoản chi khác cũng như thời gian cần thiết để thực hiện;

b) Tổ thẩm định thảo luận chung để kiến nghị tổng mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ (bao gồm kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác), thời gian thực hiện và phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần. Tổ chức kiểm tra, xác minh phần kinh phí đối ứng (ngoài ngân sách nhà nước) của tổ chức đăng ký chủ trì nếu xét thấy cần thiết.

c) Chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thẩm định của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của tổ thẩm định. Các thành viên tổ thẩm định, chuyên gia (nếu có) và thư ký có trách nhiệm giữ bí mật về các thông tin liên quan đến quá trình thẩm định kinh phí;

3. Tổ thẩm định có trách nhiệm tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở và đề xuất phương án xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết phát sinh trong quá trình thẩm định nhiệm vụ để Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở xem xét quyết định khi:

a) Thuyết minh nhiệm vụ đã được chỉnh sửa sau khi họp Hội đồng cơ sở có sự thay đổi lớn về mục tiêu, nội dung với quyết định danh mục đã được phê duyệt hoặc kết luận của hội đồng cơ sở xét duyệt;

b) Không thống nhất ý kiến giữa tổ thẩm định và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở về kinh phí thực hiện;

c) Thành viên tổ thẩm định không nhất trí với kết luận chung của tổ thẩm định và đề nghị bảo lưu ý kiến.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị và bộ phận quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

1. Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở

a) Quyết định thành lập các Hội đồng cơ sở: Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Hội đồng xét duyệt đề cương thuyết minh; Tổ thẩm định kinh phí; Hội đồng đánh giá và nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ cấp cơ sở;

b) Phê duyệt danh mục, nội dung các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đã được Hội đồng cơ sở xét chọn để thực hiện; phê duyệt kết quả của các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở;

c) Ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và giao trách nhiệm cho bộ phận quản lý KH&CN cấp cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện; tổ chức nghiệm thu, công bố, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ;

d) Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ có sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học hoặc các nguồn kinh phí khác do đơn vị mình thực hiện trong năm gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo định kỳ mỗi năm 2 lần, vào cuối tháng 5 và cuối tháng 11.

2. Trách nhiệm của bộ phận quản lý KH&CN cấp cơ sở

a) Tham mưu định hướng đề xuất nhiệm vụ KH&CN hàng năm; tổng hợp đề cương thuyết minh và biên bản họp Hội đồng KH&CN của các nhiệm vụ KH&CN để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị cấp cơ sở tổ chức thẩm định trước khi trình Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở phê duyệt;

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nội dung đã được phê duyệt.

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

1. Thực hiện các nội dung đã được phê duyệt, sử dụng kinh phí đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước, báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn kết quả thực hiện nội dung và sử dụng kinh phí.

2. Khi có thay đổi về nội dung, địa điểm, kinh phí, tiến độ thực hiện, chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở phải báo cáo bằng văn bản cho Thủ trưởng đơn vị quản lý, bộ phận quản lý KH&CN cấp cơ sở.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở có thể lựa chọn, phối hợp hoặc ký hợp đồng trách nhiệm với các tổ chức, cá nhân khác để triển khai thực hiện.

Chương IV

QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

Điều 9. Xây dựng danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

1. Xác định nhu cầu nhiệm vụ KH&CN của đơn vị

Hàng năm, trong quý I của năm trước liền kề năm kế hoạch, đơn vị cấp cơ sở tổ chức thông báo, lấy ý kiến rộng rãi cán bộ khoa học, cán bộ quản lý và tổ chức, cá nhân trên địa bàn về đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp thiết.

Trên cơ sở tập hợp các đề xuất nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng, áp dụng khoa học và công nghệ của các đơn vị, cá nhân, bộ phận quản lý KH&CN cấp cơ sở tiến hành xây dựng danh mục sơ bộ các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở cho năm sau.

2. Hội đồng cơ sở tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ được thành lập nhằm lựa chọn những nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở ưu tiên thực hiện.

a) Hội đồng tư vấn có 07 thành viên. Thành viên hội đồng là đại diện cho các tổ chức, phòng ban liên quan đến đơn vị; cán bộ có chuyên môn liên quan đến các nội dung thực hiện trong danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

Phiên họp hội đồng phải có mặt ít nhất 5/7 thành viên của hội đồng, trong đó phải có chủ tịch, thành viên có chuyên môn liên quan đến các nội dung thực hiện nhiệm vụ và ủy viên thư ký khoa học.

b) Trên cơ sở danh mục sơ bộ các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của đơn vị đã tổng hợp, Hội đồng cơ sở xem xét, phân tích lựa chọn các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện theo các tiêu chí quy định tại Điều 3 của Quy định này;

c) Hội đồng cơ sở bỏ phiếu lựa chọn nhiệm vụ cấp cơ sở theo ba loại: “Đề nghị thực hiện”,“Đề nghị thực hiện theo ý kiến của Hội đồng cơ sở” và “Đề nghị không thực hiện”;

Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được đề nghị thực hiện phải có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng cơ sở có mặt đồng ý;

d) Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN được đề nghị thực hiện (đính kèm danh mục và biên bản làm việc của Hội đồng cơ sở).

Điều 10. Thành phần hồ sơ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

1. Trên cơ sở danh mục nhiệm vụ KH&CN được đơn vị cấp cơ sở phê duyệt, sẽ thông báo bằng văn bản đến các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở lập hồ sơ.

2. Hồ sơ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bao gồm:

a) Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (theo mẫu CSXD1-don);

b) Thuyết minh đề cương chi tiết (theo mẫu tương ứng CSXD2-thuyetminh);

c) Bảng tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (theo mẫu CSXD3-LLchutri);

d) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (theo mẫu CSXD4-LLcanhan);

đ) Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (nếu có) (theo mẫu CSXD5-xacnhanphoihop).

3. Hồ sơ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được gởi về bộ phận quản lý KH&CN cơ sở (Hồ sơ mỗi loại có số lượng là 11 bộ)

Điều 11. Quy trình và thủ tục làm việc của Hội đồng cơ sở xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

1. Hội đồng cơ sở xét duyệt đề cương thuyết minh nhiệm vụ cấp cơ sở có từ 05 - 07 thành viên, gồm các cán bộ khoa học, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn phù hợp, am hiểu lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan.

2. Quy trình và thủ tục làm việc của Hội đồng cơ sở xét duyệt

a) Thư ký Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự;

b) Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp;

c) Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày đề cương thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở;

d) Hội đồng trao đổi, thảo luận, bổ sung hoặc sửa đổi những nội dung chi tiết liên quan đến từng yếu tố cơ bản của đề cương thuyết minh. Nội dung thảo luận gồm:

- Mục tiêu cần đạt;

- Nội dung cần nghiên cứu;

- Phương pháp nghiên cứu;

- Kết quả dự kiến đạt được;

- Tổng mức kinh phí dự kiến.

e) Hội đồng KH&CN cơ sở dùng phiếu chấm điểm đề cương thuyết minh chi tiết cho từng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

Điều 12. Chấm điểm đề cương thuyết minh chi tiết cho Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

1. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được chấm điểm đề cương thuyết minh chi tiết (tối đa 100 điểm) theo các nhóm tiêu chí và thang điểm sau:

a) Đánh giá tổng quan (tối đa 8 điểm);

b) Nội dung, phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng (tối đa 24 điểm);

c) Tính mới, tính đủ của sản phẩm khoa học và công nghệ (tối đa 16 điểm);

d) Phương án chuyển giao ứng dụng các sản phẩm và phương án tổ chức để triển khai ứng dụng sản phẩm (tối đa 16 điểm);

đ) Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện (tối đa 20 điểm);

e) Năng lực của tổ chức và các cá nhân tham gia (tối đa 16 điểm).

2. Thư ký Hội đồng kiểm phiếu đánh giá đề cương thuyết minh chi tiết nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và đề cương thuyết minh được thực hiện là đề cương thuyết minh có tổng số điểm của các tiêu chí đánh giá là 70 điểm trở lên và không có tiêu chí nào có quá 1/3 số thành viên có mặt cho điểm không (0 điểm).

Điều 13. Nguyên tắc và trình tự, nội dung làm việc của tổ thẩm định nội dung, kinh phí

1. Nguyên tắc làm việc của tổ thẩm định

Phải có mặt ít nhất 4/5 thành viên tổ thẩm định, trong đó phải có Tổ trưởng tổ thẩm định, trong trường hợp Tổ trưởng tổ thẩm định vắng mặt, Tổ phó là lãnh đạo bộ phận quản lý tài chính thuộc đơn vị cơ sở được ủy quyền chủ trì phiên họp.

2. Trình tự, nội dung làm việc của tổ thẩm định nội dung, kinh phí.

a) Thư ký tổ thẩm định đọc quyết định thành lập tổ thẩm định, giới thiệu thành phần tổ thẩm định và các đại biểu tham dự, đọc những kết luận chính của hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tại phiên họp đánh giá hồ sơ;

## b) Tổ trưởng tổ thẩm định nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu về việc thẩm định kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở;

c) Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày những nội dung đã tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng tại phiên đánh giá hồ sơ, trả lời các câu hỏi của thành viên tổ thẩm định, đề xuất chấp nhận phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần;

d) Thành viên tổ thẩm định cho ý kiến nhận xét đối với những nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở so với kết luận của Hội đồng;

đ) Các thành viên tổ thẩm định nêu ý kiến thẩm định theo hướng dẫn tại Khoản 2 và 3 Điều 6;

e) Thư ký Tổ thẩm định giúp tổ hoàn thiện biên bản thẩm định theo các mẫu biểu kèm theo Quy định này (Mẫu CSTĐ-BBTĐ) và tổng hợp trình Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở quyết định.

Điều 14. Hoàn thiện và phê duyệt đề cương thuyết minh nhiệm vụ

1. Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của hội đồng, tổ thẩm định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết luận của tổ thẩm định và gửi về bộ phận quản lý khoa học công nghệ cơ sở để trình Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở phê duyệt.

2. Đơn vị cấp cơ sở có trách nhiệm xem xét, rà soát các hồ sơ trước khi phê duyệt. Trong trường hợp cần thiết có thể kiểm tra thực tế cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân được kiến nghị chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

3. Trên cơ sở kết luận của Hội đồng, của tổ thẩm định và kết quả rà soát, đề nghị của các đơn vị chức năng, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, bộ phận quản lý khoa học và công nghệ cơ sở của đơn vị cấp cơ sở có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ và kết quả trình Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở ký quyết định phê duyệt đề cương thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, tiến hành ký kết hợp đồng, làm căn cứ để bố trí kế hoạch thực hiện.

Điều 15. Tổ chức thực hiện và theo dõi giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

1. Bộ phận quản lý KH&CN cơ sở của theo thẩm quyền phải tiến hành tổ chức kiểm tra định kỳ và đánh giá quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở theo các nội dung sau:

a) Kiểm tra, giám sát khối lượng công việc và nội dung công việc theo đề cương thuyết minh đã duyệt;

b) Kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí;

c) Có ý kiến trong việc điều chỉnh một phần nội dung nghiên cứu cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hoặc chấm dứt việc thực hiện.

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở có trách nhiệm báo cáo cho bộ phận quản lý KH&CN cấp cơ sở định kỳ sau mỗi đợt ứng kinh phí được quy định trong hợp đồng. Nội dung báo cáo cần ghi rõ khối lượng công việc đã triển khai, đánh giá kết quả sơ bộ đạt được, tình hình sử dụng kinh phí, kế hoạch triển khai giai đoạn tiếp theo.

Chương V

QUẢN LÝ VIỆC TRIỂN KHAI  NHIỆM VỤ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

Điều 16. Ký kết hợp đồng triển khai KH&CN cấp cơ sở

Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Mẫu hợp đồng áp dụng theo mẫu được ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN, ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 17. Báo cáo định kỳ, kiểm tra, điều chỉnh

1. Các cá nhân, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở lập báo cáo định kỳ 6 tháng về tình hình thực hiện nhiệm vụ gởi về đơn vị cấp cơ sở.

2. Đơn vị chủ trì phối hợp với các tổ chức có liên quan định kỳ hoặc đột xuất (khi cần thiết) tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung, tiến độ, sử dụng kinh phí và những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản lưu hồ sơ.

Đơn vị chủ trì căn cứ vào kết quả kiểm tra để xem xét cho điều chỉnh, bổ sung kinh phí, cho dừng thực hiện nhiệm vụ nếu xét thấy cần thiết.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, nếu tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ xét thấy có những nội dung, yêu cầu cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế thì tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ có văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung và kinh phí gửi đến đơn vị cấp cơ sở. Đơn vị cấp cơ sở căn cứ thực tế xem xét, có ý kiến cho điều chỉnh nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Quá trình xem xét này không kéo dài quá 01 tháng kể từ ngày đơn vị chủ trì nhận đủ hồ sơ.

4. Trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, dịch hại, hoả hoạn, biến động quá lớn của thị trường…) dẫn đến nhiệm vụ không hoàn thành mục tiêu thì cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án, chủ nhiệm nhiệm vụ phải có văn bản báo cáo giải trình, đề xuất những giải pháp cụ thể. Đơn vị cấp cơ sở căn cứ thực tế để xem xét, có ý kiến cho điều chỉnh nội dung, kinh phí thực hiện hoặc chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ. Quá trình xem xét này không kéo dài quá 01 tháng kể từ ngày đơn vị chủ trì nhận đủ hồ sơ.

Điều 18. Quản lý tài chính đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

1. Kinh phí KH&CN thực hiện cho nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được cấp phát theo hợp đồng và dự toán hàng năm đã được cơ quan quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở phê duyệt.

Việc lập, giao dự toán, thực hiện dự toán và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở căn cứ theo quy định hiện hành.

2. Kết thúc năm tài chính, kết thúc nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ phải lập hồ sơ quyết toán kinh phí gửi về đơn vị chủ trì. Hồ sơ gồm:

a) Báo cáo tình hình thực hiện nội dung và kinh phí KH&CN đã được cấp;

b) Báo cáo quyết toán (chi tiết và tổng hợp).

Chương VI

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ NHIỆM VỤ

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

Điều 19. Nguyên tắc đánh giá và Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

- Nguyên tắc đánh giá

a) Căn cứ vào nội dung nghiên cứu, thực hiện trong thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đã phê duyệt; hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi là hợp đồng) đã ký kết và các nội dung đánh giá được quy định tại Quy định này;

b) Căn cứ vào hồ sơ đánh giá, nghiệm thu;

c) Đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng, trung thực và chính xác.

2. Hội đồng đánh giá nghiệm thu

a) Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (sau đây gọi là Hội đồng) có 05 - 07 thành viên bao gồm chủ tịch, 02 ủy viên phản biện, ủy viên thư ký (thư ký khoa học) và các ủy viên khác, trong đó gồm các cán bộ khoa học, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn phù hợp, am hiểu lĩnh vực KH&CN có liên quan, có ít nhất 01 thành viên đã tham gia Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ hoặc tham gia  xét duyệt nhiệm vụ.

b) Những trường hợp không được tham gia Hội đồng:

- Chủ nhiệm, các cá nhân tham gia chính, tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

- Người đang bị xử phạt do vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;

- Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của chủ nhiệm, thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ hoặc người có quyền và lợi ích liên quan khác;

- Người có bằng chứng xung đột lợi ích với chủ nhiệm hoặc tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

c) Trường hợp đặc biệt do tính chất phức tạp hoặc yêu cầu đặc thù của nhiệm vụ KH&CN, Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở có thể quyết định số lượng thành viên và thành phần Hội đồng khác với qui định tại Điểm a, Khoản 2 Điều này.

Điều 20. Thành phần hồ sơ, nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

1. Thành phần hồ sơ gồm:

a) Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của tổ chức chủ trì (theo mẫu CSNT1-denghiNT).

b) Báo cáo khoa học tổng kết thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu CSNT2– baocaoKQ); quy trình kỹ thuật ứng dụng của dự án.

c) Báo cáo về sản phẩm KH&CN của nhiệm vụ (theo mẫu CSNT3-BCThamDinhSP).

d) Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ.

đ) Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, đào tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có).

e) Các số liệu (điều tra, khảo sát…), sổ nhật ký của nhiệm vụ.

g) Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ.

h) Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ (theo mẫu CSNT4- quyettoanhoanthanh)

i) Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (do tổ chức chủ trì thực hiện theo mẫu CSNT5-TuDanhGia).

k) Các tài liệu khác (nếu có).

2. Nộp hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

a) Thời hạn nộp hồ sơ được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn hợp đồng (nếu có).

b) Hồ sơ được gửi đến bộ phận quản lý KH&CN cơ sở, gồm 11 bộ

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bộ phận quản lý KH&CN cơ sở có nhiệm vụ phải thông báo cho tổ chức chủ trì tính hợp lệ của hồ sơ theo Mẫu CSNT6-BienNhanHoSo tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định thì Tổ chức chủ trì phải bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

Điều 21. Quy trình và thủ tục làm việc của Hội đồng cơ sở đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

1. Tài liệu đánh giá, nghiệm thu được quy định tại các khoản 1 Điều 20 của Quy định này phải được bộ phận quản lý KH&CN cơ sở của đơn vị cấp cơ sở gửi đến các thành viên hội đồng trước phiên họp ít nhất 03 ngày làm việc.

2. Phiên họp Hội đồng được tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập hội đồng và Hội đồng chỉ tiến hành họp khi hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 thành viên hội đồng tham dự, trong đó có chủ tịch, ủy viên phản biện và ủy viên thư ký.

3. Thành phần tham dự các phiên họp của Hội đồng bao gồm: Thành viên hội đồng, chủ nhiệm nhiệm vụ, đại diện tổ chức chủ trì, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện tổ chức có liên quan thuộc đơn vị chủ trì nhiệm vụ KH&CN, các thành viên khác do đơn vị chủ trì mời trong trường hợp cần thiết.

4. Chương trình họp Hội đồng

a) Thư ký khoa học công bố quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần và đại biểu tham dự;

## b) Đại diện đơn vị chủ trì nêu những nội dung, yêu cầu chủ yếu đối với việc đánh giá, nghiệm thu quy định tại Quy định này;

c) Chủ tịch hội đồng chủ trì các phiên họp của Hội đồng.

5. Trình tự làm việc của Hội đồng

a) Chủ tịch hội đồng thống nhất và thông qua nội dung làm việc của Hội đồng theo các quy định của Quy định này;

b) Ủy viên thư ký ghi chép các ý kiến thảo luận tại các phiên họp, kiểm phiếu, tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng, xây dựng và hoàn thiện biên bản đánh giá, nghiệm thu theo ý kiến kết luận tại phiên họp của Hội đồng;

c) Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, báo cáo về sản phẩm KH&CN và báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;

d) Các thành viên hội đồng nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm nhiệm vụ về kết quả và các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ. Chủ nhiệm nhiệm vụ và các cá nhân có liên quan trả lời các câu hỏi của Hội đồng (nếu có);

e) Tổ trưởng tổ chuyên gia báo cáo kết quả thẩm định đối với nhiệm vụ (nếu có); các ủy viên phản biện đọc nhận xét đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ; Ủy viên thư ký đọc phiếu nhận xét của thành viên vắng mặt (nếu có); các thành viên hội đồng nêu ý kiến trao đổi về kết quả nhiệm vụ;

g) Các thành viên hội đồng đánh giá xếp loại nhiệm vụ theo Mẫu CSNT9-PDanhGia tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này; Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN; thư ký khoa học kiểm phiếu tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu theo Mẫu CSNT10-BienBanKiemPhieu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này;

h) Chủ tịch hội đồng dự thảo kết luận đánh giá của hội đồng theo Mẫu CSNT11-BienBanHop tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này. Trường hợp hội đồng đánh giá xếp loại “Không đạt” cần xác định rõ những nội dung đã thực hiện theo hợp đồng để Đơn vị chủ trì nhiệm vụ xem xét xử lý theo quy định hiện hành. Hội đồng thảo luận để thống nhất từng nội dung kết luận và thông qua biên bản;

i) Đại diện các tổ chức phát biểu ý kiến (nếu có).

6. Ý kiến kết luận của Hội đồng được bộ phận quản lý khoa học công nghệ cơ sở gửi cho Tổ chức chủ trì trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên họp để làm căn cứ cho việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

7. Yêu cầu đánh giá của Hội đồng

a) Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua phiếu đánh giá có dấu treo của đơn vị cấp cơ sở;

b) Các thành viên Hội đồng đánh giá một cách độc lập, không trao đổi về kết quả đánh giá của mình;

c) Phiếu đánh giá hợp lệ là phiếu đánh giá đúng quy định cho từng nội dung đánh giá;

d) Phiếu không hợp lệ là phiếu do thành viên bỏ trống hoặc đánh giá không theo quy định;

đ) Kết quả xếp loại chung của nhiệm vụ dựa trên kết quả đánh giá của từng chuyên gia theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Quy định này.

Điều 22. Nội dung đánh giá, phương pháp đánh giá nghiệm thu và xếp loại nhiệm vụ KH&CN cấp cớ sở

1. Nội dung đánh giá

a) Đánh giá về báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (gọi tắt là Báo cáo tổng hợp): đánh giá tính đầy đủ, rõ ràng, xác thực và lô-gíc của báo cáo (phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng, quy trình kỹ thuật ứng dụng của nhiệm vụ) và tài liệu cần thiết kèm theo (các tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu được trích dẫn);

b) Đánh giá về sản phẩm của nhiệm vụ so với yêu cầu của thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: Số lượng, khối lượng sản phẩm; chất lượng sản phẩm; chủng loại sản phẩm; tính năng, thông số kỹ thuật của sản phẩm.

2. Yêu cầu cần đạt đối với báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

a) Tổng quan được các kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến nhiệm vụ;

b) Số liệu, tư liệu có tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật;

c) Nội dung báo cáo là toàn bộ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ được trình bày theo kết cấu hệ thống và lô-gíc khoa học, với các luận cứ khoa học có cơ sở lý luận và thực tiễn cụ thể giải đáp những vấn đề nghiên cứu đặt ra, phản ánh trung thực kết quả nhiệm vụphù hợp với thông lệ chung trong hoạt động nghiên cứu khoa học;

d) Kết cấu nội dung, văn phong khoa học phù hợp.

3. Đánh giá của thành viên Hội đồng

a) Mỗi chủng loại sản phẩm của nhiệm vụ đánh giá trên các tiêu chí về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm theo 03 mức sau: “Xuất sắc” khi vượt mức so với đặt hàng; “Đạt” khi đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo đặt hàng; “Không đạt” không đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo đặt hàng;

b) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá theo 03 mức sau: “Xuất sắc” khi báo cáo đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều này; “Đạt” khi báo cáo tổng hợp cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện; “Không đạt” khi không thuộc hai trường hợp trên;

c) Đánh giá chung nhiệm vụ theo 03 mức sau: “Xuất sắc” khi tất cả tiêu chí về sản phẩm đều đạt mức ‘Xuất sắc” và Báo cáo đạt mức “Đạt” trở lên; “Đạt” khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu: Tất cả các tiêu chí về chất lượng, chủng loại sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên; ít nhất 3/4 tiêu chí về khối lượng, số lượng sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên (những sản phẩm không đạt về khối lượng, số lượng thì vẫn phải đảm bảo đạt ít nhất 3/4 so với đặt hàng), báo cáo đạt mức “Đạt” trở lên; “Không đạt” khi không thuộc hai trường hợp trên hoặc nộp hồ sơ chậm quá 06 tháng kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn (nếu có).

4. Đánh giá, xếp loại của Hội đồng

a) Mức “Xuất sắc” nếu nhiệm vụ có ít nhất 3/4 số thành viên hội đồng có mặt nhất trí đánh giá mức “Xuất sắc” và không có thành viên đánh giá ở mức “Không đạt”;

b) Mức “Không đạt” nếu nhiệm vụ có nhiều hơn 1/3 số thành viên hội đồng có mặt đánh giá mức không đạt;

c) Mức “Đạt” nếu nhiệm vụ không thuộc điểm a và điểm b Khoản này.

5. Đối với nhiệm vụ được hội đồng đánh giá ở mức “Đạt” trở lên, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đánh giá, chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến kết luận của Hội đồng.

Đơn vị cấp cơ sở phối hợp với chủ tịch hội đồng kiểm tra, giám sát việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá của nhiệm vụ. Chủ tịch hội đồng xác nhận về việc hoàn thiện hồ sơ của chủ nhiệm nhiệm vụ.

6. Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

a) Nhiệm vụ được quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản đã mua sắm bằng ngân sách nhà nước được kiểm kê và bàn giao theo quy định hiện hành;

b) Đối với nhiệm vụ xếp loại ở mức “Không đạt”, đơn vị quản lý nhiệm vụ cấp cơ sở chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số kinh phí phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành;

c) Việc công bố và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo các quy định hiện hành;

d) Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có kết quả thực hiện bị đánh giá ở mức “Không đạt” hoặc không gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu về đơn vị quản lý nhiệm vụ đúng thời gian quy định sẽ bị hạn chế quyền đăng ký thực hiện Nhiệm vụ KH&CN cơ sở theo quy định như Điểm b và c của Khoản 3 Điều 4 của Quy định này.

Chương VII

KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

Điều 23. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được hình thành từ các nguồn sau:

1. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do UBND các huyện, thị xã quản lý, tổ chức thực hiện sử dụng nguồn kinh phí ngân sách sự nghiệp KH&CN hàng năm của địa phương do tỉnh phân bổ.

2. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do các Sở, Ban, ngành quản lý, tổ chức thực hiện sử dụng nguồn kinh phí ngân sách sự nghiệp của ngành.

3. Nguồn kinh phí của các đơn vị chủ trì: Tổ chức chủ trì, tổ chức KH&CN tham gia thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở sẽ cùng với Nhà nước chịu một phần chi phí thực hiện, hoặc từ các nguồn tài trợ khác.

4. Nguồn tham gia đóng góp của các doanh nghiệp hoặc các tổ chức có nhu cầu sử dụng kết quả nghiên cứu đặt hàng.

5. Định mức chi cho các hoạt động của các Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương VIII

# ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

# THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ

Điều 24. Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được nghiệm thu chính thức, tổ chức chủ trì thực hiện việc đăng ký và lưu giữ kết quả nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Điều 25. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

1. Hồ sơ công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ bao gồm:

a) Biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu;

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ;

c) Báo cáo khoa học tổng kết thực hiện nhiệm vụ (đã hoàn thiện sau nghiệm thu chính thức);

d) Báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu theo Mẫu CSNT12-BCHoanthienHS  tại ban hành kèm theo Quy định này;

đ) Bản thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cơ sở.

2. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này, Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở vụ có trách nhiệm xem xét ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Mẫu CSNT13-CongNhanKQ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

Chương IX

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

# Điều 26. Xử lý vi phạm

Các tổ chức và cá nhân vi phạm hoặc làm trái quy định về quản lý nhà nước các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại về các quyết định hành chính, kết quả đánh giá của hội đồng; cá nhân có quyền tố cáo các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức đánh giá đề tài, dự án.

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo hiện hành.

Điều 28. Hướng dẫn thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện đúng quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có những vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan đề xuất UBND tỉnh thông qua Sở Khoa học và Công nghệ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp ./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH